## Sheet1
附件
佛山市第二轮中央生态环境保护督察整改进展情况表
序号 | 任务 | 整改目标 | 整改时限 | 整改措施 | 整改进展情况（截至2023年2月底） | 进度情况
1 | 省整改措施清单第一条：广东省有些地市和部门认识不够到位，措施不够有力，生态环境保护抓得不够紧，推得不够实，在统筹协调、责任担当等方面还存在差距。有些市县思想认识不够到位，对习近平生态文明思想学习领会还不够深入，贯彻落实缺少方法，没有真正把生态环境保护作为高质量发展的应有之义和重要内容，工作落实“时冷时热”。对标中央要求，对照人民期待，对标高质量发展要求仍有差距，美丽河湖和美丽海湾保护与建设还存在一些突出问题，部分地方和领域生态环境安全保障不力，工作力度仍需进一步加大，一些突出生态环境问题亟待解决。 | 全面深入贯彻习近平生态文明思想，切实增强抓好生态环境保护的政治自觉、思想自觉、行动自觉，推动生态环境质量持续改善，环境安全得到保障。 | 立行立改，长期坚持 | （一）深入学习习近平生态文明思想，把贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，不断增强各级领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展主题，坚持不懈推进经济社会发展全面绿色转型。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚持把生态文明建设融入全省改革发展全过程各领域，系统谋划、全面部署、强力推进。 | 把深入学习贯彻习近平生态文明思想作为党委（党组）会议“第一议题”重要内容，推动党委（党组）坚决扛起打好污染防治攻坚战和生态文明建设的政治责任。同时，纳入基层党组织“三会一课”重要内容，加深党员干部对推进生态文明、建设美丽佛山重要性的认识，统一思想。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （二）全面加强党对生态环境保护工作的领导，压实各地各部门生态环境保护责任，严格落实“党政同责、一岗双责”，强化担当作为。建立健全省市县三级生态环境保护委员会工作机制，充分发挥省污染防治攻坚战指挥部作用，统筹推进全省生态环境保护工作。强化人大、政协监督指导，以及监督执纪问责，深入开展省级生态环境保护督察，对重点区域、重点领域、重点行业进行监督帮扶，加快形成“大环保”格局。 | 1.全面加强党对生态环境保护工作的领导，佛山市2016年已率先在全省成立由书记、市长共同担任主任的市生态环境保护委员会，各区参照市也相继成立了区生态环境保护委员会，组织协调、检查和推动全市生态环境保护工作。市委常委会、市政府常务会议每季度听取全市污染防治攻坚情况。 2.2021年印发《佛山市生态环境保护责任规定》，将生态环境保护责任扩展为各区、镇级党委政府，市委、市人大、市政协、市政府有关部门、市法院和检察院、群团组织，严格落实“党政同责、一岗双责”，强化担当作为，强化人大、政协监督指导，以及监督执纪问责，“纵向到底、横向到边”推动构建党委领导、政府主导、各部门各司其职、各负其责、密切配合、齐抓共管的生态环境保护工作格局。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （三）严格考核问责，积极构建以绿色发展为导向的生态文明建设考核评价体系，突出中央生态环境保护督察整改、污染防治攻坚、生态环境质量改善等成效考核，把考核结果作为各级领导班子和领导干部任用、奖惩及专项资金划拨的重要依据。严格党政领导干部生态环境损害责任追究，倒逼责任落实。 | 1.我市严格考核问责，积极构建完善以绿色发展为导向的生态文明建设考核评价体系，2021年印发《佛山市生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任制考核办法（2021年修订）》，并每年根据全市生态环境保护工作情况，印发当年全市生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任制考核计分方法及操作细则，对全市负有生态环境保护责任的五区党委政府和市有关部门进行生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任制考核，考核以生态环境质量改善为核心，将生态环境保护督察整改、污染防治攻坚列为重点考核内容。 2.强化考核结果运用，将责任制考核结果纳入全市年度绩效考核，把考核结果作为各级领导班子和领导干部任用、奖惩及专项资金划拨的重要依据。2021年-2022年划拨1700万专项资金用于对考核结果优秀的区、镇街进行奖励。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （四）加快推进美丽河湖和美丽海湾的建设。以水生态环境质量改善为核心，坚持环境治理与生态修复两手发力，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，全力推动流域和城市内河涌整治，开展重要江河、水库水生态调查评估，实施水生态保护修复，高质量推进万里碧道建设，打造一批美丽河湖典范。大力推进近岸海域综合治理，常态化开展辖区海域执法巡查，加强入海河流和河涌类入海排口整治，坚决打击盗采海砂、砍伐红树林等破坏美丽海湾的行为；强化陆海生态保护的统筹联动，打造“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”的美丽海湾。 | 1.市委主要领导推动制定《佛山市水环境全流域强统筹大兵团分层次治理实施方案（2021—2025年）》，为佛山市水环境治理工作指明方向、奠定基础，坚决打好水污染防治攻坚战。 2.水环境质量持续改善，2022年，全市7个国考断面全部达标，优良比例为85.7%，劣Ⅴ类比例为0，全市集中式饮用水水源地水质达标率为100%，均达到考核要求。 3.正在开展6条主要河道水生态环境调查评估，已完成调查评估并通过专家评审，掌握水生态基础情况，为推动水生态保护和修复提供科学依据。 4.持续推进碧道建设，截至2022年底已累计建成碧道611.2公里，因地制宜建设了一批有佛山特色的文史碧道、乡野碧道，构建城市人水和谐新空间。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （五）持续强化环境风险防控。以生态保护红线、自然保护地为重点，加强重要生态系统保护监管。强化危险废物、重金属、危险化学品环境风险管控，围绕固体废物源头减量、资源化利用、安全处理处置和环境风险管控，构建固体废物全过程管理体系。加强环境应急能力建设，强化环境风险评估和完善环境风险防范措施；推进各级环境应急管理队伍、应急救援队伍、应急专家库建设，提升环境应急能力。 | 1.加强环境应急能力建设。市区镇三级完成区域环境风险评估工作，制定印发部门环境应急预案，全市已组建8支环境应急救援队伍，32个镇街与第三方环境应急监测机构建立应急监测协议机制，促进提升环境应急能力。组建环境应急专家库，设立环境应急处置组和环境应急预案评审组两个专项专家组，为环境应急工作提供专家技术支持。 2.强化危险废物、重金属、危险化学品环境风险管控。一是稳步推进固废处置基础设施建设。全市现有16家企业获危险废物综合经营许可证，危险废物处理处置能力增至约81.1万吨/年，其中铝灰渣利用处置能力18万吨/年。加快推进一般固体废物利用处置设施建设。累计建成61个一般工业固体废物收集中转站。二是持续开展危险废物等环境安全隐患排查，强化危险废物、重金属、危险化学品环境风险管控。三是深入开展“无废城市”创建,以固体废物源头减量、资源化利用为核心构建“无废城市”指标体系和任务清单,提升固体废物全过程管理水平。 3.加强生态保护红线、自然保护地监管。开展“三区三线”划定、自然保护地规划调整以及不可避让生态保护红线专家论证等工作。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
2 | 省整改措施清单第二条：有的地方和部门对粤北生态屏障缺乏基本认识，没有把生态保护和环境安全摆到应有的位置和高度，对一些生态修复难度较大的工作存在畏难情绪、推诿思想。个别地方面对保护地内的生态破坏问题，没有积极主动去解决，而是通过调整保护地来应对。 | 加强自然保护地监管和生态修复，开展“绿盾”行动，持续巩固粤北生态屏障。 | 立行立改，长期坚持 | （一）各地市、各部门牢固树立绿水青山就是金山银山理念，进一步提高对粤北生态屏障及各类自然保护地重要性的认识，正确处理发展与保护的关系，严格落实自然保护地管理制度，防止出现“以调代改”等情况。 | 1.我市牢固树立绿水青山就是金山银山理念，深入开展高品质森林城市建设相关工作，全力打造好山好水好风光，正确处理发展与保护的关系，将自然保护地管理工作纳入林长制考核的重要内容。 2.印发《佛山市自然保护地发展规划（2021-2035年）》。加快推进自然保护地优化整合，目前整合工作整体进度达70%。构建自然保护地分级管理体制，明确管理职责，明确管理机构和工作人员，目前全市已建立49个自然保护地管理机构。 3.推进广东南海金沙岛国家湿地公园和广东三水云东海国家湿地公园试点建设。编制《广东云勇国家森林公园总体规划（2022-2031年）》。持续开展云勇国家森林公园扩面约1.5万亩林地的抚育工作。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
3 | 省整改措施清单第五条：“两高”项目盲目上马冲动仍然存在。2021年广东省能源消费增量控制目标为1610万吨标准煤，能耗强度下降目标为3.08%，实际上半年能耗增量已超过2600万吨标准煤，超出年度控制目标61.5%；能耗强度也不降反升，幅度超过36%，被国家有关部门一级预警。 | 完成国家下达的全省“十四五”目标任务。 | 2025年年底前 | （五）各地市严格贯彻落实《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》，进一步完善工作机制，优化指标分解落实，加强高能耗企业用能跟踪监测，采取有力措施，完成省下达目标任务。 | 印发《佛山市“十四五”节能减排工作实施方案》，分解下达各区2025年能耗强度下降目标任务，推动完成省下达我市的“十四五”节能减排目标。2022年6月，印发《佛山市发展和改革局落实加强能耗要素保障支持重大项目建设的通知》，支持低能耗、高附加值和能效水平高的项目，以及强链补链延链的重大工业项目等。 坚决遏制“两高”项目盲目发展。贯彻落实《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》《2022年深入整治“两高”项目盲目发展的工作方案》，建立市整治“两高”项目盲目发展工作机制，整治违法违规审批、节能和生态环境监督执法不严、违法违规项目整改不力、虚假整改等问题。 严格实施节能审查制度。印发《关于进一步规范节能审查工作的通知》，加强节能审查与产业政策衔接，强化节能报告质量审核。制定实施2022年市节能监察工作计划，围绕节能审查制度执行情况开展专项节能监察。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
4 | 省整改措施清单第六条：一些地方和部门对“两高”项目上马把关不严，节能审查监管责任缺位。2020年以来，全省121个在建或建成的用能1万吨标准煤以上“两高”项目中，未经节能审查的达42个，占比34.7%。2021年3月，广东省还集中通过5个石化化工项目的节能审查，新增能耗1376万吨标准煤。其中，茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目被国家有关部门指出问题后，广东省能源局才撤销其节能审查意见。 | 严格落实“两高”项目节能审查，将节能审查监管纳入节能监察计划。2020年以来42个违规项目全部整改到位。加快推进5个石化化工项目整改。 | 2023年年底前 | （二）分类推进42个违规项目整改。各地市严格落实节能审查制度，责令未批先建项目停止建设或投入生产，并责令限期整改。对于在建项目，督促指导地市通过能耗指标等量或减量替代、可再生能源扣减等方式落实能耗指标来源。对于已建成项目，督促指导项目单位开展整改，整改到位后，报送省级节能主管部门依法按程序完善相关手续。如无法整改，督促指导相关地市依法依规予以关停。42个违规项目原则上于2022年底前完成整改。其中对于涉及产能置换，以及国家或省要求缓批限批的项目，整改完成时间不晚于2023年底。 | 强化“两高”项目监管。2021年组织对钢铁、有色、石化、化工、电力、非金属制造（水泥、玻璃、陶瓷等）、造纸、纺织等工业行业111家单位开展专项节能监察。2022年对高耗能行业重点领域41家单位开展专项监察，同时开展2021年违规用能企业整改落实情况专项监察。 实事求是、合法合规、分类妥善推进我市违法违规用能项目整改，全省42个违规项目中，涉及我市的5个项目已全部整改完成。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
5 | 省整改措施清单第十二条：农村环境基础设施建设投入虽有所增加，但短板依然明显，农村环境保护“十三五”规划部署的生活污水收集任务未完成，建设推进的乡镇农村污水处理设施中，管网不配套、运行不正常、设施闲置坏损等现象较为普遍。 | 加快补齐农村环境基础设施短板，建立健全乡镇及农村污水处理设施长效运营管理机制。到2025年，全省农村生活污水治理率达60%以上。 | 2025年年底前 | （八）佛山市2021年底前已新增镇级生活污水管网550公里。2022年底前完成农村生活污水产生量和处理工艺评估及问题整改；2021-2023年完成245个自然村生活污水治理任务，2024-2025年完成118个。 | 2021年已新增镇级生活污水管网577.91公里，完成131个自然村农村生活污水治理。2022年新增完成85个自然村生活污水治理。全市累计完成4777个自然村治理，农村生活污水治理率为99.1%。2022年开展农村污水设施排查，排查出问题30个，已全部完成整改。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
6 | 省整改措施清单第十三条：截至2021年8月，全省仍有276万农村人口未实现集中供水，河源、清远、茂名仅完成农村集中供水任务的16.8%、32.5%、34.5%。 | 全省基本实现农村集中供水全覆盖，加强农村饮用水源地水质保护。 | 2022年年底前 | 基本实现农村集中供水全覆盖，加强农村饮用水源地水质保护。 | 我市已实现农村集中供水全覆盖。2022年完成高明区剩余22条自然村供水升级改造，实现全市农村高质量供水全覆盖。高明区已将农村供水设施统一委托供水公司进行运行管理，进一步保障设施运行稳定。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
7 | 省整改措施清单第十六条：一些部门和地方在处理生态环境管理新问题上责任意识不强，统筹不力，魄力不足。近年来，珠三角河道非法洗砂洗泥行为日益猖獗，污染河道水质，改变河床形态，威胁行洪和航道安全，对水生生物栖息繁衍带来不良影响。省直有关部门对此重视不够，主动作为不足，既没有充分行使各部门现有职能严厉打击，也没有研究如何加强规范引导。有关地市和部门虽然多次开展联合执法，但执法效果欠佳，监管力度不够，甚至出现作业船只和监管部门“打游击”现象，非法洗砂洗泥未能得到有效遏制。 | 迅速遏制非法洗砂洗泥活动多发势头，逐步建立健全打击非法洗砂洗泥长效监管机制，有效维护全省河道水生态环境健康，推动可持续发展。 | 2023年年底前 | （一）加强组织领导，建立健全监管工作机制。成立我省出海水道内非法洗砂洗泥问题整改工作领导小组，统一领导、统筹协调全省各地各部门开展整改工作。各地市参照省的做法，建立强有力的工作机制，全力抓好问题整改落实。 | 出台《佛山市河道水域非法洗砂洗泥问题整改工作方案》，成立了河道水域非法洗砂洗泥问题整改工作领导小组及其办公室，由分管市领导担任领导小组组长，协调水利工作的市政府副秘书长、市生态环境局局长、市自然资源局局长、市住房和城乡建设局局长、市水利局局长任副组长，统一领导、统筹协调我市各级各部门开展整改工作，全力以赴抓好问题整改落实。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （二）举一反三，进一步摸查全省相关情况。各地市对辖区内河道水域内泡洗海砂、山砂、建筑垃圾、淤泥各类型的占比情况进行摸查，对水上洗砂洗泥情况进行分析，查找“开采、运输、泡洗、使用”等环节存在的症结，强化规范管理。对建筑市场海砂、河砂、机制砂的供需情况及市场占比，现有陆地洗砂场地分布和生产量等情况，建筑垃圾处理的管理工作情况，进行全面统计和梳理。 | 我市已开展组织对全市泡洗海砂、山砂情况进行排查，结合多部门联合执法，切实掌握情况，以便对症下药。经调查，我市范围内暂无海砂淡化场，目前佛山市海砂长期供需平衡，且有河砂、机制砂等多种砂补充，未出现紧缺现象，根据实际情况暂无需求建立陆地海砂淡化场解决改变海砂供需量。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （四）开展联合执法，重拳震慑违法行为。各地市落实属地管理主体责任，组织各相关部门开展专项联合执法行动，严打水上非法洗砂洗泥行为，重点加强对涉嫌违法船只的检查，发现违法违规行为，及时予以处理。相邻地市在临界水域应适当联合组织开展执法打击。 | 2021年9月16日市河长办牵头组织市公安、自然资源、生态环境、住建、交通、水利、海事7个部门开展了首次打击非法泡洗海砂、山砂专项联合执法行动；市环委办印发《佛山市集中打击非法洗砂洗泥专项联合行动实施方案》，建立佛山市集中打击非法洗砂洗泥专项联合行动组，2021年10月19日至11月17日开展打击非法洗砂洗泥专项整治行动。上述联合执法行动均暂未发现有非法泡洗海砂、山砂行为。 根据《佛山市河道水域非法洗砂洗泥问题整改工作方案》要求，佛山海事局和市水利局分别制定文件开展河道非法洗砂洗泥问题整改专项行动或专项检查，每月分别开展不少于一次行动或检查。2022年，我市共查处4起涉嫌违法洗砂洗泥作业违法行为。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （五）确定陆地海砂淡化场，实行有效监管。沿海14个地市结合实际选定若干区域设置临时的陆地海砂淡化场，解决海砂无处可洗、清洗达标与否难以监管的问题；各地市原有的陆地洗砂场，经论证和审核后，可有序恢复。待我省洗砂管理办法出台后，按照管理办法的规定进一步加强管理。其余7个地市结合实际需求，合理设置陆地洗砂场。强化对陆地海砂淡化场环境保护监管，落实相应的环保措施，对排放水的化学需氧量浓度进行检测。强化对陆地海砂淡化场海砂来源监管，实现海砂进场出场台账管理，未持有海砂合法来源证明的海砂一律不得入场。通过抽查、飞行检查等方式，对成品海砂的氯离子含量进行检测，氯离子含量不达标的一律不得出场。 | 根据省自然资源厅发布公告《广东省陆地海砂淡化场建设备选场地》，我市获得备选场地点位有2个，分别是禅城区南庄镇南顺二联围（桩号：南5+900至南6+000）、南海区里水镇文教砂石建材装卸场。由于目前佛山市海砂长期供需平衡，且有河砂、机制砂等多种砂补充，未出现紧缺现象，暂无需求建立陆地海砂淡化场，暂不考虑在备选场地设置陆地海砂淡化场。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
8 | 省整改措施清单第十八条：一些城市污水管网管理不善、缺口较大，大量污水直排。佛山市生活污水管网缺口2300多公里，已建成的污水管网老化、破损问题也很严重，排查发现影响通水和收集效能的较大缺陷高达4142处，截至2020年年底仅完成修复473处。南海区管网缺口近1000公里，约占全市总数的43%，区内60%主干河涌污染严重，2018年以来陆续建设26个临时处理设施，直接抽取河水处理。 | 补齐2300公里管网缺口，修复缺陷管网，改善区域内河涌水质。 | 2025年年底前 | （一）加快推进污水管网建设。2021-2023年新建或修复污水管网2000公里。2024-2025年进一步完善管网，基本补齐全市污水管网缺口。优先推进南海区污染严重河涌周边截污管网建设，2021-2023年新增污水管网780公里，2025年底前累计新增污水管网987公里，补齐污水管网缺口。 | 截至2023年2月底，佛山市累计新建污水管网1748.6公里，排查修复老旧污水管网701.9公里，其中2021年新建768公里，排查修复357公里；2022年1月至2023年2月，新建980.6公里，排查修复344.9公里。其中，南海区2021-2022年新建污水管网651.5公里。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （二）加大管网管养修复力度。在2020年完成修复473处的基础上，各区加快推进相关工程立项、整改方案编制等前期工作，2021-2023年完成3074处较大缺陷整改修复工作，2025年底前累计完成已建管网4142处较大缺陷整改修复工作。 | 截至2023年2月底，佛山市累计完成2789处较大缺陷修复，其中2020年完成修复473处，2021年完成修复1023处，2022年完成修复1029处，2023年1-2月完成修复264处。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （三）有序做好南海区临时处理设施的停运撤销。加快完善南海区26个临时处理设施对应区域的污水管网建设，2022年底前分批完成26个临时处理设施的停运撤销。 | 完善南海区26个临时处理设施对应区域的污水管网建设，分批完成临时处理设施的停运撤销工作。目前，已停运临时处理设施18个，其余8个改建为处理生活污水装置。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
9 | 省整改措施清单第二十六条：珠三角地区工业集聚区密布，一些集聚区管理薄弱，污染问题突出。 | 规范工业集聚区管理，加强环境监管，严厉打击违法排污行为。 | 立行立改，长期坚持 | （四）各地市严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，合理优化工业集聚区产业布局、严格项目准入。建立健全工业集聚区生态环境管理机制，配套建设或完善环境基础设施，加强对工业集聚区及周边大气、水、土壤环境质量状况监控，强化生态环境执法监管，健全环境风险防范与应急体系。 | 1.2021年7月7日印发实施《佛山市“三线一单”生态环境分区管控方案》，目前正在以“三线一单”为引领，以村级工业区升级改造、工业用地连片整治、大型产业集聚区建设等工作为契机，全面开展区、镇（街道）细化管控分区，严格落实准入清单；聚焦十大产业园区、54个万亩产业集聚区等重要产业载体平台开展深调研，按照“一园一策”方式推动园区规划环评编制，以绿色引领园区规划建设；加强对云东海生物港、大塘新材料产业园、三水食品饮料工业园、顺德区龙江镇家具优先发展区等园区规划环评编制指导，推动引导产业入园积聚，集中治污管理；开展生态环境分区管控与国土空间规划衔接试点工作，探索建立两项制度充分衔接、各有侧重、同向发力的空间管控体制机制；规范土地控规调规环评篇章编制内容，衔接解决工业用地红线规划与生态环境管理冲突，推动形成良好的生活、生态、生产空间。 2.加强对工业园区生态环境执法监管工作的力度，结合“双随机”日常监督检查，严厉打击涉气、涉水、涉危废企业的环境违法行为，同时对企业开展帮扶指导，落实长效监管。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （八）佛山市深入实施村级工业园升级改造总攻坚行动，强化管控成果在产业布局调整、村级工业区改造提升中的引导约束作用，推进实施21.1万亩园区的升级改造及15.5万亩园区的综合整治。 | 深入实施村级工业园升级改造总攻坚行动，强化管控成果在产业布局调整、村级工业区改造提升中的引导约束作用。扎实开展老旧工业园区改造，截至2023年2月底，全市村级工业园累计完成地上物拆除15.3万亩。顺德区万洋众创城和广东省海创大足机器人产业园已成功入选广东省首批村镇工业集聚区升级改造示范项目。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
10 | 省整改措施清单第四十六条：部分地市渗滤液处置短板突出。全省积存垃圾渗滤液高达166万吨，一些填埋场渗滤液处置设施运行不正常，偷排漏排、超标排放问题突出，有的甚至在在线监控上弄虚作假。2018年以来，全省18家垃圾填埋场因设施运行不正常、废水超标排放问题被屡次查处。 | 强化生活垃圾填埋场运营管理，开展自查自纠，加快积存垃圾渗滤液处理处置，降低积存量。 | 2023年年底前 | 强化生活垃圾填埋场运营管理，开展自查自纠，加快积存垃圾渗滤液处理处置，降低积存量。 | 1.高明苗村白石坳填埋场情况：2021年12月佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目一期（3000吨/日）建成运行，配套1260吨/日的渗滤液处理设施同步投入使用。原高明苗村填埋场不再填埋原生生活垃圾，其配套的渗滤液处理厂处理能力约1500吨/日，而填埋场产生的渗滤液约500吨/日，目前渗滤液处理已实现“日产日清”。 2.三水区白泥坑垃圾填埋场：加强对白泥坑垃圾卫生填埋场运营企业（瀚蓝公司）运营监督，督促运营企业提高管理质量，确保安全规范运营，保证填埋场的运营管理过程符合现行国家规范。采用负压低温MVR蒸发技术替代污水处理厂二期生化线，与采购的5套DTRO设备和旋流干化设备协同处理，处理能力达250吨/日；与此同时，完成污水处理厂一期生化线技术改造，处理能力恢复至250吨/日，加快积存渗滤液处理。截至2023年2月20日，渗滤液库存量为3.68万立方米，库容占比约为52.5%。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （四）佛山市高明白石坳填埋场通过购买服务、技术改造等措施，垃圾渗滤液总处理能力达1741吨/日，实现日产日清。三水区白泥坑垃圾填埋场2021年底前已新增运行5套DTRO设备，渗滤液处理能力达到350吨/日，2022年10月建成运行污水处理二期项目（250吨/日）。 | 1.高明苗村白石坳填埋场情况：2021年12月佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目一期（3000吨/日）建成运行，配套1260吨/日的渗滤液处理设施同步投入使用。原高明苗村填埋场不再填埋原生生活垃圾，其配套的渗滤液处理厂处理能力约1500吨/日，而填埋场产生的渗滤液约500吨/日，目前渗滤液处理已实现“日产日清”。 2.三水区白泥坑垃圾填埋场：采用负压低温MVR蒸发技术替代污水处理厂二期生化线，与采购的5套DTRO设备和旋流干化设备协同处理，处理能力达250吨/日；与此同时，完成污水处理厂一期生化线技术改造，处理能力恢复至250吨/日，加快积存渗滤液处理。截至2023年2月20日，渗滤液库存量为3.68万立方米，库容占比约为52.5%。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
11 | 省整改措施清单第四十八条：佛山市三水区白泥坑垃圾填埋场渗滤液处置设施运行不正常，现场采样排水COD浓度高达654毫克/升，超生活垃圾填埋场污染控制标准5.5倍，运营单位通过使用瓶装“干净水”作为在线监测分析仪的进水，使在线监测数据显示为20毫克/升左右，偷梁换柱，逃避监管。 | 规范三水白泥坑垃圾填埋场安全运营，确保渗滤液处理设施出水稳定达标。 | 立行立改，2022年年底前 | （一）责令佛山市三水区白泥坑垃圾填埋场运营单位立即停止人为干预在线监控数据的做法，依法查处其伪造监测数据、违法排污行为。 | 佛山市于2021年5月责令三水区白泥坑垃圾填埋场运营单位立即停止人为干预在线监控数据的做法，依法查处其伪造监测数据、违法排污行为，作出罚款15万元的行政处罚决定，并对2名相关责任人依法实施行政拘留，该案件已办结。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （二）加强佛山市三水区白泥坑垃圾填埋场环境监管。针对检查发现的问题，督促运营单位落实整改，防范在线监测弄虚作假。完善经处理后渗滤液出水口、在线监测站房视频监控设施，在关键节点增加厂区水量实时流量监控，将废水在线监测采样设备改造为等时间间隔混合采样，并将水质在线监测等运营数据实时接入到中控系统。DTRO膜设备应急处理设施增至5套（合计350吨/日），新增离子交换树脂过滤器设施，保障出水达标排放。 | 佛山市三水区白泥坑垃圾填埋场运营企业投入资金改造在线监测系统取样设备，实现混合采样，杜绝利用采样时间间隙规避监管漏洞；增加视频监控设备，实时监控废水排放口及在线监测系统设备房，并将视频监控信号上传数据平台；在污水处理及填埋场周边新增布设监控摄像头，无死角监控污水站运行情况。新增5套DTRO设备和旋流干化设备及MVR低温蒸发设备并投入使用，加快积存渗滤液处理。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （三）加强第三方驻场监管。聘请第三方专业机构进驻白泥坑垃圾卫生填埋场进行全天24小时不间断驻场监管，每周对渗滤液污水处理厂出水口水质进行抽检，发现指标异常立即督促运营企业落实整改，做到闭环管理。 | 2020年5月起，监管单位进驻白泥坑垃圾卫生填埋场进行全天24小时不间断驻场监管，每周对渗滤液处理厂出水口水质进行抽检，发现指标异常立即督促运营企业落实整改，做到闭环管理。据2022年10、12月第三方检测报告显示，该场渗滤液污水处理厂出水口水质各项检测指标均合格。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
12 | 省整改措施清单第四十九条：一些填埋场地下水和周边水体受到污染，全省113个垃圾填埋场中有26个存在地下水超标问题。清远市8个垃圾填埋场中就有5个地下水超标，其中佛冈县垃圾填埋场2020年3月填埋区防渗膜破损，地下水受到严重污染，此次督察进驻时，氨氮浓度仍高达47.6毫克/升，超地下水环境质量Ⅲ类标准94.2倍。 | 规范填埋场的运营管理，加强渗滤液污染防治，消除环境污染隐患。 | 2025年年底前 | （三）各地市规范生活垃圾作业和渗滤液处理设施运行管理，定期开展监测分析，对存在地下水超标的，查明原因，分类处置，消除污染隐患。 | 针对省有关台账指出三水区白泥坑填埋场地下水“部分本底值超标”问题，为保证地下水数据的真实和准确性，运营企业（瀚蓝公司）委托第三方检测机构每月进行一次自主监测，监管单位（伟润公司）每月检测一次，区生态环境部门每季度检测一次。通过对营运企业、现场监管单位及生态环境部门2020年-2022年期间的地下水检测结果的数据比对，填埋场地下水中pH值以及锰存在偶尔超标情况，与2011年1月（运行前）通过委托第三方检测机构对填埋场的地下水进行本底值取样检测数据超标情况基本一致，其余指标均符合要求，特别是填埋场的主要污染物氨氮、生物需氧量、化学需氧量在所有检测数据中均合格，可反映出填埋场未对地下水产生污染，地下水超标问题非填埋场污染所致。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
|  |  |  | （六）佛山市委托第三方测绘公司对三水区白泥坑垃圾卫生填埋场库容、沉降、位移进行监测，强化填埋场渗滤液调节池坝体安全保障。排查污染隐患，落实好各项防渗措施，防止渗滤液收集、处理不当导致地下水污染。 | 佛山市于2020年5月委托监管单位进驻白泥坑垃圾卫生填埋场进行全天24小时不间断驻场监管，其中每周对渗滤液处理厂出水水质抽检1次，每季度对地下水质抽检1次，每月对填埋场库区的沉降、位移等情况监测2次。2023年2月对库区边坡位移沉降测量2次，通过数据对比，边坡沉降位移监测数值变化正常。 | ■已完成 □达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
13 | 省整改措施清单第五十一条：固体废物处置能力亟待加强。2018年以来，广东省重点部署了39个危险废物处置项目建设，其中中山市绿色工业服务等6个危险废物处置项目截至督察进驻时尚未建成，进度滞后。已建成的33个目前也尚未发挥应有效用。全省危险废物处置能力结构性、区域性失衡仍未完全解决，生活垃圾焚烧飞灰、铝灰渣处置能力不足，贮存量分别高达6.7万吨、7.1万吨。 | 加快建成运行危险废物处置项目，发挥成效。 | 2025年年底前 | （八）佛山市2022年6月底前新建4个铝灰渣利用处置设施，形成铝灰渣利用处置能力18万吨/年。2023年底前搭建“无废城市”服务管理信息平台，充分发挥危险废物处置单位、收集单位协同效应。 | 1.推进铝灰渣利用项目建设，规划布局的瀚蓝（佛山）工业、汇鑫恒泰、兴发环境和誉融项目4个项目已建成并申领危险废物经营许可证，合计处置能力为18万吨/年。 2.佛山市“无废城市”服务管理信息平台（一期）已完成开发工作，正在组织验收。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动
14 | 省整改措施清单第五十二条：非法转移倾倒仍时有发生，2018年以来，全省涉危险废物倾倒案件400余起，其中跨省倾倒26起，仅肇庆市就发生跨省转移倾倒11起，倾倒危险废物765吨。一些危险废物经营单位高价接收危险废物却不规范处置， 广东恒兆环保公司将东莞市委托处置的316吨危险废物，分散倾倒在湖南省宜章县，造成6处12亩山地污染。 | 依法查处危险废物非法转移倾倒等违法行为，有效遏制危险废物非法转移倾倒现象。 | 立行立改，长期坚持 | （四）各地市对已经发现的非法转移倾倒危险废物案件，依法查处涉案企业环境违法行为，妥善处理涉案危险废物，涉嫌构成刑事犯罪的线索及时移送公安机关依法侦办。加大打击工作力度，有效遏制跨省、跨市非法转移倾倒危险废物犯罪势头。 | 继续联合公安等部门开展打击危废专项行动。2022年1月份印发《佛山市2022年严厉打击危险废物环境违法犯罪专项行动工作方案》。5月份市生态环境局联合市检察院、市公安局转发了上级《关于深入打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪的通知》。市生态环境局和市公安局不断强化沟通协调，严格按照联动执法机制和情报研判共享机制要求，持续加大涉危废案件线索排查力度，严厉打击非法转移倾倒危险废物违法犯罪行为，并于9月2日在省公安厅和生态环境厅的统一指挥下，在佛山、肇庆两地同步对佛山“8·01”非法处置危废污染环境专案展开统一收网行动，查处取缔非法储存、处置窝点15个，对其中13个涉嫌污染环境犯罪窝点进行刑事立案调查及开展生态损害鉴定评估，委托有资质公司清理转移现场涉案废物981.555吨，目前案件仍处于公安机关侦查阶段。 | □已完成 ■达到时序进度 □未达时序进度 □尚未启动